## ProjectSchedule
TIMELINE SẢN XUẤT VIRAL CLIP
Client | Doc Mo Farm | [7 empty] | Chưa thực hiện | [6 empty] | Đang thực hiện | [6 empty] | Đã thực hiện
Project Leader | Nguyễn Hồng Anh Tuấn | [25 empty] | Tháng 10 | [30 empty] | Tháng 11 | [29 empty] | Tháng 12
Đồ án bắt đầu: | 2020-09-14 |  | Tuần 1 | [6 empty] | Tuần 2 | [6 empty] | Tuần 3 | [6 empty] | Tuần 4 | [6 empty] | Tuần 5 | [6 empty] | Tuần 6 | [6 empty] | Tuần 7 | [6 empty] | Tuần 8 | [6 empty] | Tuần 9 | [6 empty] | Tuần 10 | [6 empty] | Tuần 11 | [6 empty] | Tuần 12 | [6 empty] | Tuần 13 | [6 empty] | Tuần 14
 | time axis 2020-09-14 to 2020-12-20
Hạng mục | Chi tiết | DAYS | time axis 2020-09-14 to 2020-12-20
Phát triển
Kịch bản đề cương | bar: 2020-09-16 to 2020-10-05
Tiền kỳ
Kinh phí sản xuất | Xây dựng bảng kinh phí | bar: 2020-10-05 to 2020-10-25
Thảo luận và thống nhất bảng kinh phí | bar: 2020-10-05 to 2020-11-02
Location | Lên danh sách location | bar: 2020-10-05 to 2020-10-15
Khảo sát location | bar: 2020-10-05 to 2020-10-19
Duyệt danh sách location | bar: 2020-10-05 to 2020-10-22
Chuẩn bị hợp đồng | bar: 2020-10-05 to 2020-10-26
Nhân sự | Danh sách nhân sự | bar: 2020-09-17 to 2020-09-20
Liên hệ nhân sự | bar: 2020-09-19 to 2020-09-25
Lập bảng nhân sự | bar: 2020-09-25 to 2020-09-28
Diễn viên | Danh sách diễn viên | bar: 2020-10-05 to 2020-10-10
Ký hợp đồng | bar: 2020-10-05 to 2020-10-23
Đạo cụ | Lên danh sách đạo cụ | bar: 2020-10-05 to 2020-10-20
Tìm kiếm, thuê, mua đạo cụ | bar: 2020-10-05 to 2020-10-31
Hoàn tất, kiểm kê đạo cụ | bar: 2020-10-05 to 2020-11-01
Thiết bị | Lập danh sách thiết bị | bar: 2020-10-05 to 2020-10-14
Duyệt danh sách | bar: 2020-10-05 to 2020-10-22
Mua, thuê thiết bị | bar: 2020-10-05 to 2020-11-01
Ký hợp đồng | bar: 2020-10-05 to 2020-11-01
Lưu kho thiết bị | bar: 2020-10-05 to 2020-11-01
Makeup | Kịch bản trang điểm | bar: 2020-10-05 to 2020-10-17
Duyệt kịch bản trang điểm | bar: 2020-10-05 to 2020-10-26
Phục trang | Kịch bản phục trang | bar: 2020-10-05 to 2020-10-17
Duyệt kịch bản phục trang | bar: 2020-10-05 to 2020-10-26
Sản xuất/mua phục trang | bar: 2020-10-05 to 2020-10-31
Họp tiền sản xuất | Thống nhất các hạng mục | bar: 2020-10-05 to 2020-11-12
Sản xuất
Check thiết bị, đạo cụ | bar: 2020-10-05 to 2020-11-12
Check nhân sự, diễn viên | bar: 2020-10-05 to 2020-11-12
Shooting | bar: 2020-10-05 to 2020-11-15
Hậu kỳ
Dựng Offline | bar: 2020-10-05 to 2020-11-30
Dựng Online | bar: 2020-10-05 to 2020-12-10
Phát hành
Giao file | bar: 2020-10-05 to 2020-12-16